## Sheet1
嘉兴市“三改”行动进展情况通报表
统计单位：嘉兴市“三改一拆”行动领导小组办公室 统计截止时间：2020年8月17日 单位：万平方米
责任主体 | 任务数 | 上两周完成三改面积 | 累计完成 三改总面积 | 完成量排名 | 其中旧住宅区改造 |  | 其中旧厂区改造 |  | 城中村改造
[5 empty] | 上两周 完成面积 | 累计 完成面积 | 上两周 完成面积 | 累计 完成面积 | 上两周 完成面积 | 累计 完成面积 | 完成个数 | 完成 拆迁户数
南湖区 | 60 | 0 | 43.18 | 7 | 0 | 22.86 | 0 | 20.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.18
秀洲区 | 23.4 | 0 | 44.45 | 6 | 0 | 10.91 | 0 | 33.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.45
嘉善县 | 103.3 | 7.93 | 55.75 | 5 | 0 | 5.93 | 7.93 | 49.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 55.75
平湖市 | 25.8 | 2 | 414.28 | 1 | 2 | 210.46 | 0 | 188.35 | 0 | 15.47 | 41 | 481 | 2 | 414.28
海盐县 | 200.1 | 2.96 | 316.89 | 3 | 0 | 161.31 | 2.96 | 155.58 | 0 | 0 | 0 | 152 | 2.96 | 316.89
海宁市 | 75 | 12.63 | 235.03 | 4 | 12.63 | 111.4 | 0 | 123.63 | \ | \ | \ | \ | 12.63 | 235.03
桐乡市 | 99.9 | 5.18 | 395.47 | 2 | 0 | 151.94 | 5.18 | 180.96 | 0 | 62.57 | 7 | 502 | 5.18 | 395.47
[13 empty] | 0 | 0
嘉兴经开 | 72.7 | 23.15 | 98.35 | 1 | 21 | 81.7 | 2.15 | 16.65 | \ | \ | \ | \ | 23.15 | 98.35
嘉兴港区 | 30 | 0.9 | 21.12 | 2 | 0.9 | 14.1 | 0 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 21.12
合 计 | 690.2 | 54.75 | 1624.52 | \ | 36.53 | 770.61 | 18.22 | 775.87 | 0 | 78.04 | 48 | 1135 | 54.75 | 1624.52
抄报：市委、市人大、市政府、市政协办公室，市“三改一拆”领导小组成员单位，沈晓红副市长，肖建国副秘书长。
各县 （市、区）党、政主要领导、分管领导。