## Sheet1
嘉兴市“三改”行动进展情况通报表
统计单位：嘉兴市“三改一拆”行动领导小组办公室 统计截止时间：2020年9月14日 单位：万平方米
责任主体 | 任务数 | 上两周完成三改面积 | 累计完成 三改总面积 | 完成量排名 | 其中旧住宅区改造 |  | 其中旧厂区改造 |  | 城中村改造
[5 empty] | 上两周 完成面积 | 累计 完成面积 | 上两周 完成面积 | 累计 完成面积 | 上两周 完成面积 | 累计 完成面积 | 完成个数 | 完成 拆迁户数
南湖区 | 60 | 15.99 | 83.46 | 6 | 15.99 | 55.11 | 0 | 28.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.99 | 83.46
秀洲区 | 23.4 | 0 | 44.45 | 7 | 0 | 10.91 | 0 | 33.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.45
嘉善县 | 103.3 | 39.83 | 106.8 | 5 | 15.02 | 28.45 | 24.81 | 76.73 | 0 | 1.62 | 2 | 81 | 39.83 | 106.8
平湖市 | 25.8 | 6 | 425.28 | 1 | 6 | 221.46 | 0 | 188.35 | 0 | 15.47 | 41 | 481 | 6 | 425.28
海盐县 | 200.1 | 0.72 | 341.49 | 3 | 0.72 | 171.85 | 0 | 169.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 341.49
海宁市 | 75 | 5.12 | 243.22 | 4 | 3.12 | 115.89 | 2 | 127.33 | \ | \ | \ | \ | 5.12 | 243.22
桐乡市 | 99.9 | 4.14 | 406.55 | 2 | 0 | 151.94 | 4.14 | 192.04 | 0 | 62.57 | 7 | 502 | 4.14 | 406.55
[13 empty] | 0 | 0
嘉兴经开 | 72.7 | 1.07 | 101.58 | 1 | 0 | 81.7 | 1.07 | 19.88 | \ | \ | \ | \ | 1.07 | 101.58
嘉兴港区 | 30 | 1.44 | 23.76 | 2 | 1.44 | 16.74 | 0 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 23.76
合 计 | 690.2 | 74.31 | 1776.59 | \ | 42.29 | 854.05 | 32.02 | 842.88 | 0 | 79.66 | 50 | 1064 | 74.31 | 1776.59
抄报：市委、市人大、市政府、市政协办公室，市“三改一拆”领导小组成员单位，沈晓红副市长，肖建国副秘书长。
各县 （市、区）党、政主要领导、分管领导。