## Sheet1
嘉兴市拆除违法建筑进展情况通报表
统计单位：嘉兴市“三改一拆”行动领导小组办公室 统计截止时间：2020年11月9日 单位：万平方米
责任主体 | 任务数 | 上周完成 拆违面积 | 累计完成 拆违总面积 | 完成拆违量排 序 | 累 计 拆出土地面 积 | 拆后土地利用情况
[6 empty] | 复垦复绿 |  | 启动改造建设 |  | 尚未利用
[6 empty] | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比列
南湖区 | 84 | 7.88 | 98.96 | 4 | 76.17 | 32.15 | 42.21% | 25.42 | 33.37% | 18.6 | 24.42% | 76.17
秀洲区 | 70 | 2.15 | 90.34 | 5 | 63.24 | 25.11 | 39.71% | 22.63 | 35.78% | 15.5 | 24.51% | 63.24
嘉善县 | 90 | 2.1 | 115.84 | 3 | 35.85 | 26.88 | 74.98% | 5.31 | 14.81% | 3.66 | 10.21% | 35.85
平湖市 | 20 | 1.17 | 45.99 | \ | 36.39 | 19.77 | 54.33% | 11.87 | 32.62% | 4.75 | 13.05% | 36.39
海盐县 | 105 | 0.63 | 115.92 | 2 | 52.24 | 37.94 | 72.63% | 8.47 | 16.21% | 5.83 | 11.16% | 52.24
海宁市 | 60 | 2.02 | 120.35 | 1 | 79.82 | 52.41 | 65.66% | 20.06 | 25.13% | 7.35 | 9.208% | 79.82
桐乡市 | 55 | 0.19 | 81.15 | 6 | 76.16 | 46.2 | 60.66% | 13.05 | 17.13% | 16.91 | 22.2% | 76.16
嘉兴经开 | 5 | 0 | 5.32 | 2 | 2.79 | 0.89 | 31.9% | 0.76 | 27.24% | 1.14 | 40.86% | 2.79
嘉兴港区 | 11 | 0.25 | 11.26 | 1 | 10.75 | 3.56 | 33.12% | 4.51 | 41.95% | 2.68 | 24.93% | 10.75
合 计 | 500 | 16.39 | 685.13 | \ | 433.41 | 244.91 | 56.51% | 112.08 | 25.86% | 76.42 | 17.63% | 433.41
备注：因平湖市已成功创建浙江省“无违建市”，故不列入排序。
抄报：市委、市人大、市政府、市政协办公室，市“三改一拆”领导小组成员单位，沈晓红副市长，肖建国副秘书长，
各县（市、区）党、政主要领导、分管领导。