## Sheet1
嘉兴市拆除违法建筑进展情况通报表
统计单位：嘉兴市“三改一拆”行动领导小组办公室 统计截止时间：2020年11月16日 单位：万平方米
责任主体 | 任务数 | 上周完成 拆违面积 | 累计完成 拆违总面积 | 完成拆违量排 序 | 累 计 拆出土地面 积 | 拆后土地利用情况
[6 empty] | 复垦复绿 |  | 启动改造建设 |  | 尚未利用
[6 empty] | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比列
南湖区 | 84 | 2.47 | 101.43 | 4 | 78.23 | 32.63 | 41.71% | 25.84 | 33.03% | 19.76 | 25.26% | 78.23
秀洲区 | 70 | 8.85 | 99.19 | 5 | 69.43 | 29.05 | 41.84% | 24.81 | 35.73% | 15.57 | 22.43% | 69.43
嘉善县 | 90 | 5.8 | 121.64 | 2 | 36.44 | 26.94 | 73.93% | 7.07 | 19.4% | 2.43 | 6.668% | 36.44
平湖市 | 20 | 1.83 | 47.82 | \ | 37.55 | 20.63 | 54.94% | 12.18 | 32.44% | 4.74 | 12.62% | 37.55
海盐县 | 105 | 1.14 | 117.05 | 3 | 52.46 | 38.16 | 72.74% | 8.47 | 16.15% | 5.83 | 11.11% | 52.46
海宁市 | 60 | 12.54 | 132.89 | 1 | 93.85 | 66.44 | 70.79% | 20.06 | 21.37% | 7.35 | 7.832% | 93.85
桐乡市 | 55 | 1.07 | 82.22 | 6 | 77.16 | 47.2 | 61.17% | 13.05 | 16.91% | 16.91 | 21.92% | 77.16
嘉兴经开 | 5 | 0 | 5.32 | 2 | 2.79 | 0.89 | 31.9% | 0.76 | 27.24% | 1.14 | 40.86% | 2.79
嘉兴港区 | 11 | 0.3 | 11.56 | 1 | 11 | 3.64 | 33.09% | 4.68 | 42.55% | 2.68 | 24.36% | 11
合 计 | 500 | 34 | 719.12 | \ | 458.91 | 265.58 | 57.87% | 116.92 | 25.48% | 76.41 | 16.65% | 458.91
备注：因平湖市已成功创建浙江省“无违建市”，故不列入排序。
抄报：市委、市人大、市政府、市政协办公室，市“三改一拆”领导小组成员单位，沈晓红副市长，肖建国副秘书长，
各县（市、区）党、政主要领导、分管领导。