## Sheet1
嘉兴市拆除违法建筑进展情况通报表
统计单位：嘉兴市“三改一拆”行动领导小组办公室 统计截止时间：2020年12月7日 单位：万平方米
责任主体 | 任务数 | 上周完成 拆违面积 | 累计完成 拆违总面积 | 完成拆违量排 序 | 累 计 拆出土地面 积 | 拆后土地利用情况
[6 empty] | 复垦复绿 |  | 启动改造建设 |  | 尚未利用
[6 empty] | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比列
南湖区 | 84 | 1.45 | 106.7 | 4 | 81.41 | 34.96 | 42.94% | 28.04 | 34.44% | 18.41 | 22.61% | 81.41
秀洲区 | 70 | 0 | 102.86 | 5 | 72 | 31.53 | 43.79% | 27.18 | 37.75% | 13.29 | 18.46% | 72
嘉善县 | 90 | 1.91 | 128.99 | 2 | 37.99 | 28.24 | 74.34% | 7.32 | 19.27% | 2.43 | 6.396% | 37.99
平湖市 | 20 | 0.56 | 49.07 | \ | 38.39 | 21.15 | 55.09% | 12.47 | 32.48% | 4.77 | 12.43% | 38.39
海盐县 | 105 | 0.35 | 119.37 | 3 | 53.24 | 40.6 | 76.26% | 7.25 | 13.62% | 5.39 | 10.12% | 53.24
海宁市 | 60 | 3.49 | 139.92 | 1 | 96.32 | 68.91 | 66.44% | 20.06 | 20.06% | 7.35 | 7.35% | 96.32
桐乡市 | 55 | 1.97 | 88.72 | 6 | 81.16 | 51.2 | 63.09% | 14.05 | 17.31% | 15.91 | 19.6% | 81.16
嘉兴经开 | 5 | 0.39 | 5.94 | 2 | 3.07 | 0.89 | 28.99% | 0.76 | 24.76% | 1.42 | 46.25% | 3.07
嘉兴港区 | 11 | 0 | 11.73 | 1 | 11.24 | 3.73 | 33.19% | 4.83 | 42.97% | 2.68 | 23.84% | 11.24
合 计 | 500 | 10.12 | 753.3 | \ | 474.82 | 281.21 | 59.22% | 121.96 | 25.69% | 71.65 | 15.09% | 474.82
备注：因平湖市已成功创建浙江省“无违建市”，故不列入排序。
抄报：市委、市人大、市政府、市政协办公室，市“三改一拆”领导小组成员单位，沈晓红副市长，肖建国副秘书长，
各县（市、区）党、政主要领导、分管领导。