## Sheet1
嘉兴市“三改”行动进展情况通报表
统计单位：嘉兴市“三改一拆”行动领导小组办公室 统计截止时间：2020年12月7日 单位：万平方米
责任主体 | 任务数 | 上两周完成三改面积 | 累计完成 三改总面积 | 完成量排名 | 其中旧住宅区改造 |  | 其中旧厂区改造 |  | 城中村改造
[5 empty] | 上两周 完成面积 | 累计 完成面积 | 上两周 完成面积 | 累计 完成面积 | 上两周 完成面积 | 累计 完成面积 | 完成个数 | 完成 拆迁户数
南湖区 | 60 | 5.06 | 175.64 | 7 | 3.46 | 130.71 | 0 | 43.33 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 5.06 | 175.64
秀洲区 | 23.4 | 51.41 | 207.23 | 5 | 34.71 | 127.43 | 12.79 | 75.89 | 3.91 | 3.91 | 1 | 93 | 51.41 | 207.23
嘉善县 | 103.3 | 24.28 | 205.11 | 6 | 5 | 89.08 | 17.37 | 103.34 | 1.91 | 12.69 | 13 | 836 | 24.28 | 205.11
平湖市 | 25.8 | 20 | 475.28 | 1 | 10 | 241.46 | 10 | 218.35 | 0 | 15.47 | 41 | 481 | 20 | 475.28
海盐县 | 200.1 | 4.25 | 458.89 | 3 | 0 | 202.55 | 4.25 | 236.12 | 0 | 20.22 | 13 | 562 | 4.25 | 458.89
海宁市 | 75 | 23.52 | 317.61 | 4 | 17.11 | 158.11 | 6.41 | 159.5 | \ | \ | \ | \ | 23.52 | 317.61
桐乡市 | 99.9 | 4.55 | 474.5 | 2 | 0 | 207.59 | 4.55 | 202.4 | 0 | 64.51 | 8 | 559 | 4.55 | 474.5
[13 empty] | 0 | 0
嘉兴经开 | 72.7 | 0 | 107.75 | 1 | 0 | 81.7 | 0 | 26.05 | \ | \ | \ | \ | 0 | 107.75
嘉兴港区 | 30 | 2.37 | 36.15 | 2 | 0.65 | 25.68 | 1.69 | 8.71 | 0.03 | 1.76 | 50 | 50 | 2.37 | 36.15
合 计 | 690.2 | 135.44 | 2458.16 | \ | 70.93 | 1264.31 | 57.06 | 1073.69 | 7.45 | 120.16 | 126 | 2581 | 135.44 | 2458.16
抄报：市委、市人大、市政府、市政协办公室，市“三改一拆”领导小组成员单位，沈晓红副市长，肖建国副秘书长。
各县 （市、区）党、政主要领导、分管领导。