## Sheet1
嘉兴市“三改”行动进展情况通报表
统计单位：嘉兴市“三改一拆”行动领导小组办公室 统计截止时间：2021年7月05日 单位：万平方米
责任主体 | 2021年任务数 | 上两周完成三改面积 | 累计完成 三改总面积 | 完成量排名 | 完成率 | 其中旧住宅区改造 |  | 其中旧厂区改造 |  | 城中村改造
[6 empty] | 上两周 完成面积 | 累计 完成面积 | 上两周 完成面积 | 累计 完成面积 | 上两周 完成面积 | 累计 完成面积 | 完成个数 | 完成 拆迁户数
南湖区 | 175 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
秀洲区 | 106 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
嘉善县 | 64 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平湖市 | 25 | 0 | 34.7 | 2 | 138.8% | 0 | 2.4 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 0
海盐县 | 150 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
海宁市 | 220 | 0 | 29 | 3 | 13.18% | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
桐乡市 | 210 | 0 | 52.29 | 1 | 24.9% | 0 | 14.4 | 0 | 37.89 | 0 | 0 | 0 | 0
嘉兴经开 | 74 | 0 | 4.15 | 2 | 5.608% | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0
嘉兴港区 | 27 | 0 | 7.3 | 1 | 27.04% | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合 计 | 1051 | 0 | 127.44 | \ | 12.13% | 0 | 53.1 | 0 | 74.34 | 0 | 0 | 0 | 0
抄报：市委、市人大、市政府、市政协办公室，市“三改一拆”领导小组成员单位，江海洋副市长，肖建国副秘书长。
各县 （市、区）党、政主要领导、分管领导。