## Sheet1
嘉兴市“三改”行动进展情况通报表
统计单位：嘉兴市“三改一拆”行动领导小组办公室 统计截止时间：2021年8月2日 单位：万平方米
责任主体 | 2021年任务数 | 上两周完成三改面积 | 累计完成 三改总面积 | 完成量排名 | 完成率 | 其中旧住宅区改造 |  | 其中旧厂区改造 |  | 城中村改造
[6 empty] | 上两周 完成面积 | 累计 完成面积 | 上两周 完成面积 | 累计 完成面积 | 上两周 完成面积 | 累计 完成面积 | 完成个数 | 完成 拆迁户数
南湖区 | 175 | 32.38 | 39.64 | 5 | 22.65% | 25.45 | 32.56 | 6.93 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0
秀洲区 | 106 | 0.3 | 39.14 | 6 | 36.92% | 0.3 | 11.64 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0
嘉善县 | 64 | 27.25 | 103.8 | 3 | 162.2% | 0 | 36.14 | 27.25 | 67.66 | 0 | 0 | 0 | 0
平湖市 | 25 | 1.1 | 35.8 | 7 | 143.2% | 0.6 | 3 | 0.5 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 0
海盐县 | 150 | 10.9 | 52.73 | 4 | 35.15% | 7.2 | 20.53 | 3.7 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0
海宁市 | 220 | 238.7 | 267.7 | 1 | 121.7% | 57.22 | 86.22 | 181.48 | 181.48 | 0 | 0 | 0 | 0
桐乡市 | 210 | 97.27 | 149.56 | 2 | 71.22% | 19.88 | 34.28 | 77.39 | 115.28 | 0 | 0 | 0 | 0
嘉兴经开 | 74 | 0 | 4.15 | 2 | 5.608% | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0
嘉兴港区 | 27 | 0 | 7.3 | 1 | 27.04% | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合 计 | 1051 | 407.9 | 699.82 | \ | 66.59% | 110.65 | 231.67 | 297.25 | 468.15 | 0 | 0 | 0 | 0
抄报：市委、市人大、市政府、市政协办公室，市“三改一拆”领导小组成员单位，江海洋副市长，肖建国副秘书长。
各县 （市、区）党、政主要领导、分管领导。