## Sheet1
嘉兴市拆除违法建筑进展情况通报表
统计单位：嘉兴市“三改一拆”行动领导小组办公室 统计截止时间：2021年9月6日 单位：万平方米
责任主体 | 2021年任务数 | 上周完成 拆违面积 | 累计完成 拆违总面积 | 完成量排序 | 完成率 | 完成率排序 | 累 计 拆出土地面 积 | 拆后土地利用情况
[8 empty] | 复垦复绿 |  | 启动改造建设 |  | 尚未利用
[8 empty] | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比列
南湖区 | 55 | 5.78 | 40.72 | 6 | 74.04% | 6 | 35.74 | 16.07 | 44.96% | 7.91 | 22.13% | 11.76 | 32.9%
秀洲区 | 38 | 2.15 | 44.67 | 5 | 117.6% | 2 | 32.67 | 18.58 | 56.87% | 10.09 | 30.88% | 4 | 12.24%
嘉善县 | 60 | 5.04 | 107.38 | 1 | 179% | 1 | 30.57 | 8.4 | 27.48% | 21.71 | 71.02% | 0.46 | 1.505%
平湖市 | 20 | 1.29 | 18.88 | 7 | 94.4% | 5 | 7.03 | 5.09 | 72.4% | 1.18 | 16.79% | 0.76 | 10.81%
海盐县 | 50 | 1.94 | 47.46 | 4 | 94.92% | 4 | 32.01 | 24.84 | 77.6% | 4.5 | 14.06% | 2.67 | 8.341%
海宁市 | 85 | 6.45 | 96.23 | 2 | 113.2% | 3 | 71.19 | 58.38 | 82.01% | 7.83 | 11% | 4.98 | 6.995%
桐乡市 | 85 | 1.73 | 58.75 | 3 | 69.12% | 7 | 55.76 | 41.5 | 74.43% | 9.11 | 16.34% | 5.15 | 9.236%
嘉兴经开 | 3 | 0 | 2.45 | 2 | 81.67% | 1 | 0.95 | 0.91 | 95.79% | 0 | 0% | 0.04 | 4.211%
嘉兴港区 | 4 | 0.7 | 3.26 | 1 | 81.5% | 2 | 2.38 | 0.71 | 29.83% | 1.31 | 55.04% | 0.36 | 15.13%
合 计 | 400 | 25.08 | 419.8 | \ | 105% | \ | 268.3 | 174.48 | 65.03% | 63.64 | 23.72% | 30.18 | 11.25%